25年 顽鹿运营规划

运营主线及里程碑：

| 01 科学训练服务 - 6月教练合作机制设计及业务品牌确认 - 7月科学训练平台科普内容规划和制作 - 8月拓展专业生态方1-2家，教练包装和平台宣推活动上线 - 10月 生态教练业务年会 | 02 赛事商务 - 5月举办中国虚拟体育公开赛线上预选赛 - 9月举办虚拟体育公开赛总决赛 - 10月输出完善赛制分级方案，确认联合发布计划 - 12月建立赛事公平性数据验证策略 | 03 私域转化运营 - 6月上线AI社群机器人。 - 全年组织9次团购活动，实现GMV 600万。 - 下半年拓展3-5个第三方品牌SKU。 - 通过权益、软件路径优化，提升私域规模达40万。 | 04 用户关系运营 - 4月朋友级别标准，制定扩增目标 - 6月分层服务标准监控机制 - 7月落实分享活动、线下交流会； - 10月用户反馈入口增加&优化 | 05 平台运营 - 5月俱乐部合作模式 - 7月发布社区内容规范V1.0，手机码表推广拉新； - 9月社区KOC培育计划、爆款内容模板库 - 10月制定路线产出激励机制，完善上传路线功能，个性化推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

06  策略支撑

- 建立应用级用户标签系统

  - 4月建立用户标签体系；    5月建立分层工具V1.0；

  - 25年完成基础属性、行为习惯，骑行能力用户标签分类白皮书

- 策略制定实施，助力实现增长目标

  - 留存。聚焦室内新用户留存，目标7日留存率达到去年同期水平：淡季（7-9月）34%，旺季（10-12月）42%

  - 收入。聚焦会员收入增长，目标同比增幅20%

  - 私域。聚焦码表、骑行台用户企微引流转化，目标运动激活用户企微转化12%->30%，竞技（含非迈金）激活用户企微转化23%->40%

- 运营需求管理，保证支撑增长目标达成的产品资源

  - 需求优先级量化评估标准，保证直接指向目标的需求第一优先级

  - 新用户体验量化评估，支持新用户体验产品和运营方案设计

资源缺口

- 运营主线及人员配置：现有成员11人，内部转岗1人，待入职1人，共13人。

请至钉钉文档查看「电子表格」

- 待招人员：共4人；

商务拓展岗：1

私域营销岗：1

教练运营岗：1

社区运营岗：1

用户关系运营岗：1（待入职）

计划详情

| 时间点 | 赛事商务 | 社群运营 | 平台社区运营 | 数据策略运营 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营指标 | 赛事商务收入50万； 成功举办虚拟体育公开赛 IP合作赛事*30，实景定制路线合作*4； | 私域规模提升至40万 优质体验官达到500人 主流平台负面内容占比1.2% | 主要活动用户参与度达到10%，预期万人以上 会员收入提升至830万 课程&虚拟装备收入提升至25万 |  |
| 2025-4 | 输出赛事公平性方案 | 活跃/沉默用户1对1服务 主商品+周边组合SKU，超低价首期团购，构建用户信任 | 红V用户分级运营，统一社群与原红V体系，实现共创 调研专业训练课程用户需求、教练需求 俱乐部商城，积分体系；专属装备、称号； | 建立用户标签体系 |
| 2025-5 | 围绕中国虚拟体育公开赛进行赛事体系的完善（包含需求调研，版本发布） 举办虚拟体育公开赛线上赛 | 输出全年9次团购活动具体计划； 制定舆情处理时效目标机制，并协同各部门落实 | 俱乐部新合作模式 精英用户参与线下赛事、共创等活动支持方案输出 | 建立分层工具V1.0； |
| 2025-6 | 虚拟体育公开赛总决赛 输出广告刊例，套餐包，建立广告主资源库 开放平台：支持中小规模赛事自建运营 | 建立AI社群机器人，提供迈金产品知识库，科学训练知识库，满足社群管理使用，提升社群响应速度 | 制定专业教练业务盈利及分成模式方案 用户关系战略承接，通过制定活动策略，持续提升用户好友关系 平台课程体系和课程开发指南 | 完成课程内容分级运营策略 完成会员分级运营策略 |
| 2025-7 |  | 软件关键路径增加提示，加强用户向私域社群转化，私域规模提升至32万 | 完善课程覆盖度，标签分类、筛选展示 制定社区内容运营规范V1.0 用户成就、荣誉，成长系统策略设计 制定装备上线节奏，借助社区、俱乐部功能打造虚拟资产价值 手机码表推广拉新、运营活动 |  |
| 2025-8 |  |  | 拓展专业生态方1-2家，管理专业训练课程内容生产 选拔并管理社区管理员等精英用户角色，与用户共创，提升社区质量。 结合用户任务、成就系统，制定促进用户坚持运动、坚持分享的策略 创作者等级体系、内容质量评价标准、积分兑换规则 完善点券、首购、买赠等营销功能，丰富营销形式 「官方精选路线」认证标准；众包的审核机制系统 教练包装和平台宣推活动 |  |
| 2025-9 |  |  | KOC培育计划、爆款内容模板库 | 用户标签分类白皮书（含基础属性/行为习惯/骑行能力/消费水平 3大维度），25年完成基础属性、行为习惯，骑行能力； 确定跨系统数据对齐方案（CRM/电商/私域/APP埋点数据打通）（数字化打通）； |
| 2025-10 | 赛制优化：分级、分组，输出完善赛制分级方案，与官方沟通联合发布计划； | 拓展3-5个第三方品牌商品，组合新SKU团购活动 | 围绕专业训练的课程内容和服务优化 骑行领域角色分类标准、认证流程文档、权益说明、展示设计。构建健康活跃的户外骑行社区 制定路线产出用户激励机制，完善上传路线功能，丰富路线，保质保量。路线标签体系，个性化推荐； |  |
| 2025-11 | 建立数据验证策略，T+1日处理以内处理异常数据 |  | 探索AI定制课、专业教练调教，增强课程的独特性与专业性 定制化AI挑战同骑，向高手发起冲击 |  |
| 2025-12 |  |  | 路线质量AI评分模型（含坡度、风景、安全性等12维参数） 完成室外骑行会员的权益设计 |  |

- 赛事商务运营：围绕中国虚拟体育公开赛，打造虚拟骑行赛事支撑平台，构建官方权威认证体系，统一赛事分级标准、规则与硬件认证规范；通过标准化赛事服务提升用户竞技体验，建立行业标杆，并提升平台用户价值。

    - 围绕中国虚拟体育公开赛进行赛事体系的完善（包含需求调研，版本发布），预期5月份举办预选赛；

    - IP合作赛事*30，实景定制路线合作*4；

    - 开放平台：支持中小规模赛事自建运营

    - 赛事公平性，输出赛事公平性方案，预期4月；建立数据验证策略，T+1日处理以内处理异常数据；

    - 赛事商业化：输出广告刊例，套餐包，建立广告主资源库，预期9月；

    - 赛制优化：分级、分组，输出完善赛制分级方案，与官方沟通联合发布计划；预期10月

- 社群运营：构建室内外一体的用户社区生态，落地标签和分层策略，培育高产出、高交互、高粘性用户社群。

一、社群运营：玉叶

    - 端用户运营：新手群、城市群、永久群；活跃/沉默用户1对1服务；

    - KOC用户运营：队长群、体验官、产品群、帮帮团；

    - 根据用户场景，尝试通过硬件延保、软件关键路径增加提示，加强用户向私域社群转化。私域规模提升至40万；

    - 建立AI社群机器人，提供迈金产品知识库，科学训练知识库，满足社群管理使用，提升社群响应速度；预期6月；

二、私域营销：通过用户信任和高频互动带来持续复购，打通用户数字形象，做一个最懂用户的骑行垂直交易渠道，全年预计GMV600万，26年2000万，27年5000万。：安娜+待招4

    - 以主商品+周边组合SKU，超低价首期团购，构建用户信任，预期4月初；

    - 预期全年9次团购活动，每月一次，输出全年具体计划；预期4月中；

    - 拓展3-5个第三方品牌商品，组合新SKU团购活动，预期下半年；

三、体验官：名旺

    - 25年优质体验官达到500人（预期硬件测试标准不少于50人，软固件测试标准不少于100人）

    - 支撑各BU的体验测试；各BU开展beta测试项目，用户招募数量和质量满足度不低于80%

    - beta测试体验官调研满意度不低于7.5

    - 有效反馈占比：有效反馈数（经产品团队确认的真实问题和建议）占用户总提交数的百分比；（待与测试拉通确定）

四、口碑舆情：邹媛

    - 制定舆情处理时效目标机制，并协同各部门落实，预期5月；

    - 25年主流平台负面内容占比1.2%

    - 严重问题24小时内解决；80%负面内容在5天内解决

五、运营支持

    - 活动推广、内容传播、续费触达、营销种草。

- 平台社区运营：构建用户全周期成长激励体系，提高用户体验，延伸户外价值场景，打造用户生命周期价值与商业化的共生生态。

  - 红V运营：专业训练及服务方向-重构平台专业训练生态业务模式，围绕业内自由职业教练、俱乐部、车手等角色及现行业务流进行数据化和结构化的平台能力搭建及业务赋能，提升平台训练内容和服务的数量和室外及室内用户参与度

    - 平台红V运营：待招-3

      - 原有红V类型维持一定规模，少量扩充 ，30人左右

      - 俱乐部新合作模式，预期5月；

      - V用户分级运营，统一社群与原红V体系，充分发挥红V价值，实现共创，预期4月。

      - 精英用户参与线下赛事、共创等活动支持方案输出；预期5月；

      - KOC培育计划、爆款内容模板库；预期9月

    - 专业教练+课程运营：待招-2

      - 调研专业训练课程用户需求、教练需求，预期4月；

      - 制定专业教练业务盈利及分成模式方案，平台课程体系和课程开发指南；预期6月；

      - 完善课程覆盖度，标签分类、筛选展示；预期7月；

      - 完成课程内容分级运营策略；预期8月；

      - 拓展专业生态方1-2家，管理专业训练课程内容生产，预期8月；

      - 围绕专业训练的课程内容和服务优化，预期10月；

      - 探索AI定制课、专业教练调教，增强课程的独特性与专业性；预期11月；

      - 收集教练产品反馈；

  - 朋友关系运营：待招1

    - 4月输出用户触点责任部门及场景触点类目备忘录

    - 6月输出覆盖各用户触点和场景的用户理念话术规范1.0，各触点监控机制搭建；

    - 严格把控运营活动规则及合作方奖品质量，扩充活动形式，提升活动体验；定期

    - 制定活动月历，根据时间节点有节奏的组织室内外平台活动；定期

    - 针对不同画像的用户，策划提升线上活跃的活动如骑行打卡，分享有礼等，不断提升用户活跃等级；

    - 25年主要活动用户参与度达到10%，预期万人以上，好朋友用户池活动参与率20%

    - 制定各触点用户回访调研计划，验证用户理念认同理解效果，定期公司内部宣贯结果并监督改进

    - 定期策划及落地好朋友用户的线下沙龙，用户交流会，社群社区福利等各类活动和福利方案；

    - 策划倾向于分享社媒的活动模板，制定长期标准化的内容创作/分享激励机制；2场/月；

    - 增加或优化各触点用户需求反馈入口及路径，需求管理机制中增加用户反馈需求；预期10月

    - 制定铁瓷用户的产品共创和创新机制；预期12月；

  - 社区运营：待招3

    - 制定社区内容运营规范V1.0；预期7月；

    - 选拔并管理社区管理员等精英用户角色，与用户共创，提升社区质量。预期8月；

    - 结合用户任务、成就系统，制定促进用户坚持运动、坚持分享的策略；预期8月；

    - 骑行领域角色分类标准、认证流程文档、权益说明、展示设计。构建健康活跃的户外骑行社区；预期10月；

    - 创作者等级体系、内容质量评价标准、积分兑换规则；预期10月

  - 用户激励体系：降低App当前工具属性的感观和使用体验，提高用户使用App的沉浸感和激励感，提高用户黏性

    - 用户成就、荣誉，成长系统策略设计。预期7月；

  - 产品功能运营

    - 任务成就系统、俱乐部、装备道具、虚拟资产、好友团骑

    - 完成产品功能分享的用户需求调研，优化产品功能分享链路及展示内容设计，降低使用门槛，优化用户分享功能；

  - 需求管理+用户调研

    - 公司端需求统一收集管理、分配、闭环；

    - 支撑各项专业用户调研需求；

- 顽鹿竞技

  - 一、会员体系：通过完善会员功能，制定营销策略，与活动、内容等配合，体现会员价值，实现会员收入提升至830万。

    - 制定会员营销月历，与活动联动，定期拉动续费、购买；

    - 完善点券、首购、买赠等营销功能，丰富营销形式；预期8月；

    - 制定装备上线节奏，借助社区、俱乐部功能打造虚拟资产价值。预期7月；

    - 定制化AI挑战同骑，向高手发起冲击。预期11月；

- 顽鹿运动：通过运动数据生动化展示及任务成就系统，提升用户情绪价值及分享欲，丰富内容，打造好友骑行社区，提升运动用户活跃。

  - 一、手机码表

    - 推广拉新、运营活动，预期7月；

  - 二、路线赛段

    - 制定路线产出用户激励机制，完善上传路线功能，丰富路线，保质保量。路线标签体系，个性化推荐；预期10月；

    - 「官方精选路线」认证标准 ；众包的审核机制系统 ，预期8月；

    - 路线质量AI评分模型（含坡度、风景、安全性等12维参数）预期12月；

  - 三、俱乐部

    - 俱乐部商城，积分体系；专属装备、称号；预期4月；

  - 四、运动会员

    - 完成室外骑行会员的权益设计，达成室外骑行会员 15% 的会员付费率；预期12月

- 数据运营：基于全链路用户标签体系构建，设计分层用户运营工具，牵头完成公司级的分层服务策略（包含品牌方向策略承接）：长顺+于英惠

  - 输出朋友级别标准1.0，当前平台用户结构报表，1-3年扩增目标；预期4月

  - 建立用户标签体系，预期4月；

  - 建立分层工具V1.0，预期5月；

  - 针对不同画像用户群体制定针对性用户调研，需求分析，并输出调研报告；

  - 用户标签分类白皮书（含基础属性/行为习惯/骑行能力/消费水平 3大维度），25年完成基础属性、行为习惯，骑行能力，预期12月；

  - 26 年完成 跨系统数据对齐方案（CRM/电商/私域/APP埋点数据打通）（数字化打通），25 年确定打通方案；预期12月；

BU总收入预算

请至钉钉文档查看「电子表格」

BU总费用预算

25年研发费用677.5万，运营费用252.3万，营销费用91.6万，直接研发费用42万；待增人员成本236万；共计费用成本1299.5万；

请至钉钉文档查看「电子表格」

营销费用明细：

请至钉钉文档查看「电子表格」

- 赛事活动组

  - 《25年顽鹿平台赛事活动规划.adoc》

  - 《线下用户体验活动》

- 平台运营组

  - 请至钉钉文档查看附件《25年预算.xlsx》

- 用户关系组

  - 请至钉钉文档查看附件《用户关系组24年运营费用》

人员规划

| 部门 | 岗位 | 工作职责 | 人员 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛事商务组 | 赛事活动组组长 | 整体赛事体系规划 大客户开拓（包含政府、文旅） | 李国娜 |  |
| 赛事商务组 | 赛事运营 | 国内大型赛事合作 平台事务性工作 | 王欣 |  |
| 赛事商务组 | 商务拓展 | 大客户开拓与承接（包含政府、文旅）、商务拓展，品牌拓展； | 在招 |  |
| 平台运营组 | 平台运营组组长 | 平台运营规划、红V运营、运动产品功能运营 | 冷彩笑 |  |
| 平台运营组 | 用户关系运营 | 用户关系战略运营、平台活动 | 待招1 |  |
| 平台运营组 | 产品运营 | 虚拟装备、会员运营、竞技、运动功能运营 | 杨洋 |  |
| 平台运营组 | 教练运营 | 专业教练运营、课程运营 | 待招2 |  |
| 平台运营组 | 社区运营 | 顽鹿运动社区运营，红V生态用户运营 | 待招3 |  |
| 用户运营组 | 用户运营组组长 | 用户运营管理、私域活动、私域增长 | 肖安娜 |  |
| 用户运营组 | 私域运营 | 私域转化运营 | 待招4 |  |
| 用户运营组 | 体验官运营 | 体验官运营 | 郭名旺 |  |
| 用户运营组 | 用户运营 | 社群运营、用户咨询答疑 | 雒玉叶 |  |
| 用户运营组 | 用户运营 | 负面舆情管理 | 邹媛 |  |
| 数据策略部 | 数据策略部部长 | 数据运营，用户画像、指标制定及分析； | 聂长顺 |  |
| 数据策略部 | 策略运营 | 包含平台、社群用户策略运营 | 于英惠 |  |
| 数据策略部 | 用户研究 | 需求管理，用户调研 | 于思媛 |  |
| 顽鹿运营中心 | 运营部部长 | 运营管理、竞技营收增长、运动用户增长 | 丁世琼 |  |